УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от  21.07.2021 г.                                             №  209                                         г. Городовиковск

О подготовке к проведению муниципального

этапа республиканского августовского совещания

педагогических работников

Во исполнение плана работы Управления образования ГРМО РК на 2021 - 2022 учебный год, утвержденным  приказом УО ГРМО РК от 20.07.2021г  №  206, в целях повышения профессионального уровня педагогов, обеспечения  качества образовательного процесса, на основании приказов  Министерства образования и науки Республики Калмыкия  от  29.06.2021г. №877 «О подготовке к проведению республиканского августовского совещания педагогических работников»

приказываю:

1. Провести муниципальный этап республиканского августовского совещания педагогических работников по теме: «Приоритеты образовательной политики в контексте общенациональных ориентиров: воспитание и цифровая трансформация» в следующие сроки:

муниципальный этап – 24-26 августа 2021г.

уровень образовательной организации – 27 августа 2021 года;

2. Утвердить:

2.1 план подготовки и проведения муниципального этапа республиканского августовского совещания педагогических работников (приложение№1);

2.2 состав рабочей группы по подготовке, организации и проведению муниципального этапа республиканского августовского совещания (приложение №2);

2.3 смету расходов на проведение муниципального этапа республиканского августовского совещания (приложение №3).

3. Старшему методисту УО ГРМО РК (Строкань Н.А.) разработать и представить на утверждение программу проведения муниципального этапа республиканского августовского совещания в срок до 01 августа 2021г.

4. Руководителям ОО обеспечить явку и участие педагогов, условия для проведения секционных заседаний муниципального этапа республиканского августовского совещания, включенных в программу.

5. Бухгалтерии Управления образования  ГРМО РК (Зеренц Н.Л.) выделить финансовые средства согласно смете расходов (приложение №3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.Начальника УО  ГРМО РК:                                                                        Л.С.Петренко

Приложение №1

к приказу УО ГРМО РК

от 21.07.2021 г. № 209

План проведения муниципального этапа республиканского августовского совещания педагогических работников 24-26 августа 2021 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка программы проведения муниципального этапа августовского совещания педагогических работников (пленарное заседание, работа секций, принятие рекомендаций). | до 01 августа 2021г. | УО ГРМО РК |
| 2. | Подготовка основного доклада «Приоритеты образовательной политики в контексте общенациональных ориентиров: воспитание и цифровая трансформация». | до 10 августа 2021г. | УО ГРМО РК |
| 3. | Организация работы оргкомитета муниципального этапа августовского совещания педагогических работников | в течение периода | Строкань Н.А. |
| 4. | Разработка сметы расходов на организацию и проведение муниципального этапа августовского совещания педагогических работников | до 10 августа 2021г. | Баслинова Н.С. Строкань Н.А. |
| 5. | Подготовка полиграфической продукции (пригласительные, распечатка программы и т.д.) | до 17 августа 2021г. | Строкань Н.А. |
| 6 | Подготовка сценарного плана мероприятия | до 10 августа 2021г. | Строкань Н.А. |
| 7. | Оформление наградного материала | до 20 августа 2021г. | Петренко Л.С. |
| 8. | Подготовка базы проведения пленарного заседания, секционных заседаний | по плану | Строкань Н.А. Руководители ОО |
| 9. | Организационная работа с выступающими в соответствии с программой | в течение периода | УО ГРМО РК |
| 10. | Организация взаимодействия со СМИ, | 24-26 августа 2021г. | Луханин Ю.Н. Строкань Н.А. |
| 11. | Информационное сопровождение на официальном сайте УО ГРМО РК, организация проецирования презентаций к выступлениям | до 24 августа 2021г. | Луханин Ю.Н. |
| 12. | Организация регистрации участников августовской конференции педагогических работников | 24-26 августа 2021г. | Минькова Д.П. |
| 13. | Организация дежурства во время пленарного заседания | 26 августа 2021г. | Минькова Д.П. |
| 14. | Организация работы дискуссионных площадок | 24-25 августа 2021г. | Руководители РМО, Руководители ОО |

Приложение №2

к приказу УО ГРМО РК

от 21.07.2020 г. № 173

Состав рабочей группы по подготовке и проведению муниципального этапа республиканского августовского совещания педагогических работников

24-26 августа 2021г.

- Петренко Л.С., И.о.Начальника УО ГРМО РК, руководитель;

- Денисова Б.В., главный специалист УО ГРМО РК;

- Строкань Н.А.,  старший методист УО ГРМО РК;

- Минькова Д.П..,  методист УО ГРМО РК;

- Нарыжная Т.П., руководитель клуба «Управленец»;

- Корсунова Т.В., руководитель РМО дошкольных работников;

- Сергеева Н.В.., директор МКУ ДО Дом детского творчества;

- Журба Т.Р., директор МКУ ДО «Городовиковская детская школа искусств»