УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОННОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 23.10.2024 г.                                                                                                       № 381

г. Городовиковск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году
на территории Городовиковского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 16.10.2024 г. № 1396 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Республики Калмыкия, в целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Республики Калмыкия

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района (Приложение № 1)

2. Руководителям образовательных организаций МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г. Лазарева» (Долгополова С.Н.), МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 2» (Остапенко Е.А.), МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 3» (Намрова Е.Н.), МКОУ «Городовиковская многопрофильная гимназия им. Б.Б. Городовикова» (Лайпанова В.Л.), МКОУ «Кировский сельский лицей» (Химочкина Т.И.), МКОУ Чапаевская средняя общеобразовательная школа» (Садманова Е.Н.), МКоу «Южная средняя школа» (Найденова Н.И.), МКОУ «Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И.» (и.о. Дакинова А.М.):

2.1 при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Городовиковского района;

2.2 организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА в 2025 году на территории Республики Калмыкия.

2.3 провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2025 году;

3. Методисту Управления образования ГРМО РК (Ходжинова С.Ю.) обеспечить:

3.1. информационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА – 2025 года на территории Городовиковского района;

3.2. своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА – 2025 года, на официальном сайте Управления образования ГРМО РК;

3.3 обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2025 году;

3.4 взять под контроль исполнение руководителями образовательных организаций, положений настоящего приказа;

3.5 обеспечить информирование граждан о проведении ГИА – 2025 через официальный сайт Управления образования ГРМО РК;

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Городовиковского РМО РК                                                                    Л.С. Петренко

Утверждена приказом

УО ГРМО РК

От 23.10.2024 № 381

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Городовиковского района»

|  | Основные мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
|  | Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2024 году | август-октябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ | август - ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Публикация информационно - справочных материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь- ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Анализ организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ | август-ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проведение зональных совещаний с руководителями МОУ О, муниципальными координаторами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА - 9, ГИА - 11), руководителями образовательных организаций (далее - ОО) по итогам ГИА - 9, ГИА - И основного и дополнительного периодов 2024 года | ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Освещение итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в Республике Калмыкия в 2024 году в средствах массовой информации | август - ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Руководители образовательных организаций: Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ГИА - 9, ГИА - 11 в контексте повышения качества общего образования: Русский язык и литература: Технология подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11 классе; Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе; Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по всем предметам с учетом федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ОГЭ по всем предметам с учетом федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; Меры профилактики ошибок обучающихся 10-11 классов на ЕГЭ по всем предметам. | в течение 2024-2025 учебного года | Руководители образовательных организаций |
|  | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2024/2025, 2025/2026 учебные года | ноябрь 2024 года, март 2025 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация и проведение муниципальных репетиционных экзаменов: по предмету «Математика», «Русский язык» в 11-х классах ОО республики; по предмету «Математика», «Русский язык» в 9-х классах ОО республики. | ноябрь 2024 года - март 2025 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение зональных совещаний с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА - 2025 | не реже 1 раза в квартал | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках реализации муниципальных планов подготовки к ГИА на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей обучающихся. | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся 9, 11 классов | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения репетиционных экзаменов | ноябрь 2024 года - февраль 2025 года | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение совещаний для лиц, ответственных за проведение ГИА - 9, ГИА - 11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2024 года, апрель 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проведение республиканских репетиционных экзаменов для обучающихся 9 классов по предмету «Русский язык» в ОО республики; по предмету «Математика» в ОО республики | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
|  | Участие в апробациях федерального уровня |  | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА- 2025 |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Об организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Городовиковского района» | декабрь 2024 - январь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА. | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Городовиковского района в 2025 году» | октябрь - ноябрь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА - 9, ГИА- 11 в Городовиковском районе в 2025 году» | октябрь - ноябрь 2024 г. | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О распределении функций по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Городовиковском районе в 2025 году» | ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении мест подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Городовиковского района в 2024-2025 учебном году» | ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении графика проведения республиканского родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году» | ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении организационнотерриториальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году на территории Городовиковского района» | октябрь - ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении организационно - территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году на территории Городовиковского района» | октябрь - ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Городовиковского района 04.12.2024 года» | октябрь - ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О местах регистрации заявлений на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Городовиковского района в 2024-2025 учебном году» | октябрь - ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации подготовки к проведению ГИА - 9, ГИА- 11 в Городовиковском районе в 2025 году» | ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории Городовиковского района в 2024-2025 учебном году» | ноябрь - декабрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Городовиковского района 12.02.2025 года» | ноябрь-декабрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городовиковском районе в 2025 году» | декабрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования РК «Об утверждении Графика обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году на территории Городовиковского района. | декабрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Городовиковского района 05.02.2025 года» | январь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении распределения участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Городовиковского района в 2025 году» | февраль 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Городовиковского района 12.03.2025 года» | февраль 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период ЕГЭ в 2025 году на территории Городовиковского района» | февраль 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении состава лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в досрочный период в 2025 году» | февраль 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О проведении акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль - март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА-11 в 2025 году». | февраль - март, апрель 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА- 9 в 2025 году. | февраль - март, апрель 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период» | март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении распределения участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Республики Калмыкия в 2025 году» | март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах ЕГЭ досрочного периода ГИА-11 в 2025 году» | март 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников досрочного периода ГИА - 9 -2024 на территории Городовиковского района» | март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период ЕГЭ в 2025 году на территории Республики Калмыкия» | март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах ОГЭ досрочного периода ГИА-9 в 2025 году» | март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Городовиковского района 09.04.2025 года» | март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Городовиковского района 21.04.2025 года» | март 2025 г. | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к ГИА в 2025 году» | февраль, март-апрель 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | апрель 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования ГРМО РК «Об утверждении регламента взаимодействия в период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период ГИА-2025» | апрель - май 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
| Финансовое обеспечение ГИА - 2025 |  |  |  |
|  | Подготовка финансового обоснования для обеспечения мероприятий для организации и проведения ГИА 2025 года | октябрь - ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обеспечение функционирования пунктов проведения экзамена, пункта проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии | ноябрь 2024 г., март-июнь, сентябрь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
| Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2025 |  |  |  |
|  | Участие в обучающих семинарах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - учителей-предметников, выпускающих IX, Х1(ХП) классы, по вопросам подготовки обучающихся к ГИА; - руководителей и организаторов в аудиториях ППЭ-9 и ППЭ-11; - экспертов предметных комиссий; - членов ГЭК-11 и члены ГЭК-9; - муниципальных координаторов, ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; общественных наблюдателей. | октябрь 2024 года- май 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обучение членов ГЭК РК | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обучение руководителей пунктов проведения экзамена | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обучение организаторов пунктов проведения экзамена | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обучение технических специалистов пунктов проведения экзамена | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обучение членов конфликтной комиссии | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы по процедуре проведения ГИА | в течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обучение лиц, претендующих на позиции общественных наблюдателей | в течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
| Организационное сопровождение ГИА - 2025 |  |  |  |
|  | Согласование перечня организаций профессионального образования, численности выпускников, участвующих в ЕГЭ | сентябрь 2024 года - февраль 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА - 11 в 2025 году | октябрь - декабрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Утверждение перечня ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на 2025 год с учетом предполагаемых участников ГИА | ноябрь - декабрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ОВЗ, в т.ч. численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому | ноябрь 2024 года - январь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Создание условий в пунктах проведения экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями ЦПМПК | в период ГИА | Управление образования ГРМО РК |
|  | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2025 году | ГИА-11: до 01.02. 2025 года, ГИА-9: до 01.03.2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проведение ГИА в сроки, установленные Минпросвещения России и Рособрнадзором | март-июль, сентябрь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА | ноябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Определение сроков и мест подачи апелляций участниками ГИА | март 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в федеральную информационную систему | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Формирование составов ГЭК РК, КК РК, РПК (ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ). | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Прием и контроль за ходом подготовки ППЭ, РЦОИ, РПК, КК по ГИА (9, 11): система видеонаблюдения, условия хранения КИМ в ППЭ, функционирование медкабинетов (помещение) | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Участие в апробациях технологий ГИА ФГБУ «ФЦТ» | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с МВД по Республике Калмыкия по вопросам обеспечения безопасности и охраны правопорядка в пунктах проведения экзамена и на территории в 2025 году | в период ГИА | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по Республике Калмыкия для организации доставки экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в день экзамена | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация взаимодействия с КФ ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена, пункте проверки заданий, помещениях для работы конфликтной комиссии | по договору | Управление образования ГРМО РК |
|  | Разработка транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена в день проведения экзамена | за 2 недели до начала ГИА | Управление образования ГРМО РК |
|  | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзамена, региональном центре обработки информации, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии | февраль - март, апрель-май 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
| Организация общественного наблюдения ГИА - 2025 |  |  |  |
|  | Обеспечение информационной работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | ноябрь 2024 года, март - май 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | ноябрь - декабрь 2024 года, март - июнь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обучение и консультирование граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | ноябрь - декабрь 2024 года, март - июнь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в период проведения ГИА 2025 года | март, май-июнь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
| Информационное сопровождение ГИА- 2025 |  |  |  |
|  | Организация работы телефонов «горячая линия» по вопросам ГИА-2025 | постоянно | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обеспечение функционирования раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах Управления образования ГРМО РК, ОО | постоянно | Управление образования ГРМО РК |
|  | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2025 году | в течение учебного года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2025 году | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2025 году | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проведение республиканских родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2025 году | по графику | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация консультативных пунктов в МОУО для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА в 2025 году | в течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся, сопровождение родителей, педагогов | в течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2025 году | в период ГИА-2025 | Управление образования ГРМО РК |
|  | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году | в период ГИА-2025 | Управление образования ГРМО РК |
|  | Организация пресс-конференций Министра образования и науки Республики Калмыкия - Председателя ГЭК РК по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году | декабрь 2024 года, март - июль 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на официальных сайтах Управления образования ГРМО РК, ОО | в течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
| Контроль за организацией и проведением ГИА- 2025 |  |  |  |
|  | Проведение контрольных мероприятий за организацией и проведением ГИА- 2025 | в течение 2024 - 2025 учебного года по отдельному плану | Управление образования ГРМО РК |
|  | Выезды членов ГЭК РК, специалистов МОУО, кураторов в ППЭ с целью: проверки готовности ППЭ к ГИА; разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью; наблюдения за экзаменами; осуществления контроля за организацией и проведением разъяснительной работы в ОО | февраль-июнь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Анализ обращений на телефоны «горячей линии» | в течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА | февраль - июнь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Проработка механизмов организации видеонаблюдения КФ ПАО «Ростелеком» на ЕГЭ. Реализация мероприятий по обеспечению онлайн-наблюдения в 100% аудиторий ППЭ на ЕГЭ. | ноябрь 2024 года - январь 2025 года | Управление образования ГРМО РК |
|  | Мониторинг публикаций в СМИ о ходе проведения, итогах проведения ГИА - 2025 на территории республики | в период проведения ГИА | Управление образования ГРМО РК |